## Matriz de Responsabilidades
MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES - PROYECTO FINAL
Plataformas I - 2025-2
# | TAREA / ENTREGABLE | Esteban Gaviria A00396019 | Juan Manuel Díaz A00394477 | Santiago Valencia A00395902 | NOTAS | ¿Listo?
DOCUMENTACIÓN
1 | Diseño del sistema de almacenamiento del servidor | R | A | R | Incluir esquema RAID, particiones y backup | ok
2 | Diagrama lógico de la red | A | R | A | Incluir las VLANs de Gestión, Admin & Clientes | ok
3 | Diagrama físico de la red | A | R | A | Topología completa IPv4/IPv6 | ok
4 | Diagrama de distribución física en rack | A | A | R |  | ok
5 | Análisis de requerimientos (metodología EARS) | R | A | A |  | ok
6 | Tabla de equipos, modelos, SO y fabricantes | A | R | A | Inventario completo de hardware/software | ok
INFRAESTRUCTURA DE RED
7 | Configuración Dual Stack (IPv4/IPv6) | R | A | R | Routing, direccionamiento y políticas | ok
8 | Implementación servidor DHCPv4 | R | A | A | Configurar pools y reservas | ok
9 | Evaluación e implementación DHCPv6 (si aplica) | A | R | A | Análisis de necesidad y configuración | SLAAC IMPLEMENTADO
SERVIDORES DNS
10 | DNS Primario con DNSSEC y TSIG | A | R | A | Configuración completa de zonas | ok
11 | DNS Secundario con sincronización | A | R | A | Transferencias de zona seguras | ok
12 | DNS Autoritativo (asignado) | A | A | R | Delegación y registros | ELIMINADO
13 | Implementación DNS64 | R | A | A | Para traducción IPv6 a IPv4 | ok
SERVICIOS ADICIONALES
14 | Servidor de correo electrónico | A | A | R | MTA, MDA y políticas | ok
15 | Configuración de clientes de correo (mínimo 2) | A | A | R | Thunderbird, Outlook o similares | ok
16 | Sincronización con servidor NTP | R | A | A | Pool global o servidor propio | ok
TESTING Y VALIDACIÓN
17 | Pruebas de conectividad Dual Stack | R | A | A | ping, traceroute IPv4/IPv6 | ok
18 | Validación de servicios DHCP | R | A | A | Verificar asignaciones dinámicas | ok
19 | Testing DNS (resolución, DNSSEC, transferencias) | A | R | A | dig, nslookup, dnssec-verify | ok
20 | Pruebas de correo electrónico | A | A | R | Envío/recepción entre clientes | ok
21 | Verificación de sincronización NTP | R | A | A | ntpq, chronyc | ok
HERRAMIENTAS DE MONITOREO
22 | Configuración herramientas de monitoreo de red | A | R | A | Wireshark, tcpdump | ok
23 | Herramientas de monitoreo servicios | A | A | R | Grafana & Prometheus | ok
SUSTENTACIÓN
25 | Preparación presentación general | R | R | R | Estudiar toda la teoría | ok
26 | Demo en vivo de servicios | R | R | R | Cada uno presenta su área | ok
27 | Documentación técnica final | R | R | R |  | ok
LEYENDA DE ROLES
| R = RESPONSABLE | Persona encargada principal de la tarea. Tiene la responsabilidad de completarla.
| A = APOYO | Persona que brinda soporte y colaboración al responsable de la tarea.

## IPs de los Servicios
Servicio | IPv4 | IPv6 | Notas | ¿Sincronizado con el servidor NTP?
DNS Primario | 192.168.20.10/24 | 2001:db8:20::10/64 | Montado en el Servidor 2 | Sí
DNS Secundario | 192.168.20.11/24 | 2001:db8:20::11/64 | Montado en el Servidor 2 | Sí
SMTP | 192.168.20.20/24 | 2001:db8:20::20/64 | Montado en el Servidor 2 | Sí
NTP | 192.168.20.30/24 | 2001:db8:20::30/64 | Montado en el Servidor 2 | -
Monitoring | 192.168.20.40/24 | 2001:db8:20::40/64 | Montado en el Servidor 2 | Sí
DHCPv4 | 192.168.20.50/24 | 2001:db8:20::50/64 | Montado en el Servidor 2 | Sí
Gateway | 192.168.10.1/24 192.168.20.1/24 192.168.30.1/24 | 2001:db8:10::1/64 2001:db8:20::1/64 2001:db8:30::1/64 | - | Sí

## Conexiones
sudo zerotier-cli join 4753cf475f74a2c4
Dispositivo | IP | username | password | Comando | IPv6 | Notas
Main-Router | 192.168.10.2 | admin | password | ssh -o KexAlgorithms=+diffie-hellman-group14-sha1 -o HostKeyAlgorithms=+ssh-rsa -o MACs=+hmac-sha1 admin@192.168.10.1 |  | Acceder desde el servidor 1 o 2
Switch L2 | 192.168.10.2 | admin | password | ssh -o KexAlgorithms=+diffie-hellman-group14-sha1 -o HostKeyAlgorithms=+ssh-rsa -o MACs=+hmac-sha1 admin@192.168.10.2 telnet 192.168.10.2 |  | Acceder desde el servidor 1 o 2
Servidor 1 | 192.168.10.10 192.168.20.2 172.29.222.228 | Plataformas | Plataformas2025 | ssh Plataformas@172.29.222.228 |  | Acceder desde dispositivos dentro de la red de zero tier
Servidor 2 | 192.168.10.20 192.168.20.3 172.29.233.91 | Plataformas | Plataformas2025 | ssh Plataformas@172.29.233.91 |  | Acceder desde dispositivos dentro de la red de zero tier

## Esquema de direccionamiento
VLAN | Nombre | IPv4 | IPv6 | Gateway IPv6
10 | Administración | 192.168.10.0/24 | 2001:db8:10::/64 | 2001:db8:10::1/64
20 | Servidores | 192.168.20.0/24 | 2001:db8:20::/64 | 2001:db8:20::1/64
30 | Clientes | 192.168.30.0/24 | 2001:db8:30::/64 | 2001:db8:30::1/64